**Отчет**

**о ходе реализации муниципальных программ**

**сельского поселения Лыхма**

**и использовании бюджетных средств за 2017 год**

**(отчетный период)**

**Наименование муниципальной программы сельского поселения Лыхма: «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий программы | | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | Краткая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы |
| Утверждено | Фактически профинансировано |
| 1 | Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления (показатель 1) | | 11307,8 | 10 932,5 | Экономия бюджетных средств произошла из-за возврата дебиторской задолженности по страховым взносам во внебюджетные фонды. |
| 2 | Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы (показатель 2,3) | | 51,5 | 51,5 | Освоение бюджетных средств за текущий период потрачено в полном объеме. |
| 3 | Реализация отдельных государственных полномочий  (показатель 4) | | 649,5 | 649,5 | Выплата заработной платы работнику ВУС, ЗАГС |
| 4 | Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны (показатель 5) | | 14,0 | 14,0 | Приобретение материальных запасов ГО и ЧС: спальные мешки- 3 шт., спасательная веревка – 100м. |
| 5 | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (показатель 6-8) | | 34,9 | 34,9 | Разработка информационных материалов по пожарной безопасности – 5,0 руб  Заключен договор по содержанию территории, прилегающей к лесной полосе, в надлежащем состоянии для предотвращения возникновения пожаров заключен договор на 10 тыс. руб. Приобретен противопожарной инвентарь – (комплект пожарно-спасательный (огнезащитная накидка, самоспасатель, фонарь светодиодный) - 19,9 |
| 6 | Мероприятия по профилактике правонарушений (показатель 9) | | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  (показатель 10) | | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Организация благоустройства территории поселения (показатель 11) | | 5057,6 | 4922,5 | Строительство ливневой канализации - аукцион на 804,5 тыс. руб., временные работы (несовершеннолетние) – 405 тыс. руб, уличное освещение – 543,8 тыс. руб, посадка цветов – 100 тыс.руб., озеленение придомовой территории – 389,7; покос и полив клумб – 34,6, фотореализм 300 тыс.руб, приобретение электрики для лыжной базы -490,8 тыс руб., приобретение лавок – 112 тыс руб, приобретение заборов- 250,0, ремонт тротуарной дорожки – 25,0, установка забора - 60,0; снос домов (4-х) – 1115,8 и др.  Экономия денежных средств сложилась по уличному освещению в связи с установкой энергосберегающих ламп и дачиков фотореле (сумеречное реле). |
| 9 | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества (показатель 12) | | 668,2 | 605,7 | Взносы на капремонт – 91,6 тыс. руб., оценка квартир – 294,0 тыс. руб., страхование машины – 59,8 тыс. руб, ГСМ – 119,0., РИЦ - 12 тыс. руб, изготовление энергетического паспорта 42,0 тыс. руб., налог на имущество -38,5 и др.  Экономия бюджетных средств произошла из-за произведения оценки недвижимости меньшего количества квартир чем было запланировано. |
| 10 | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры (показатель 13) | | 3469,9 | 3469,9 | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры 3469,9 тыс. руб.  Освоение бюджетных средств за текущий период потрачено в полном объеме. |
| 11 | Развитие физической культуры и массового спорта (показатель 14) | | 8608,0 | 8607,9 | Субсидия на выполнение муниципального задания (культура), развитие физической культуры и массового спорта на 8608,0 тыс. руб.  Освоение бюджетных средств за текущий период потрачено в полном объеме. |
| 12 | Реализация мероприятий в области социальной политики (показатель 15) | | 128,0 | 120,0 | Выплата пенсии 2 чел. по 5,0 х 12 |
| 13 | Управление резервными средствами бюджета поселения (показатель 16) | | 100,0 | 0,0 |  |
| 14 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения (показатель 17) | | 180,9 | 180,9 | Освоение бюджетных средств за текущий период потрачено в полном объеме. |
| 15 | Основное мероприятие «Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» (показатель 18) | | 480,0 | 480,0 | Оплата проведенного открытого конкурса по комплексному развитию. |
| 16 | Дорожная деятельность (показатель 19) | | 621,40 | 0,0 | Освоение бюджетных средств планируется в 2018 году |
| 17 | Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах (показатель 20) | | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **федеральный бюджет** | **417,9** | **417,9** |  |
|  | **бюджет поселения** | **30953,8** | **29651,4** |  |
|  | **Итого:** | | **31371,7** | **30069,3** |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы \_\_Денисова И.В.\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО) (подпись)

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о выполнении (достижении) целевых показателей в ходе реализации муниципальной программы**

**сельского поселения Лыхма**

**за 2017 год**

**(отчетный период)**

**Наименование муниципальной программы сельского поселения Лыхма: «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2023 годы»**

**Целевые показатели муниципальной программы сельского поселения Лыхма**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей  результатов | Единица  изме- рения | Базовый  показатель по  программе | Предусмотрено по программе  на отчетный  год | Выполнено за  отчетный период | Информационная обеспеченность |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля обеспеченности органов местного самоуправления сельского поселения необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 2 | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования от потребности, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 3 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию от потребности, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 4 | Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского поселения, ежегодно на уровне 100%; | % | 100 | 100 | 100 | Заработная плата работника ВУС |
| 5 | Уровень пополнения и (или) обновления резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации угроз по ГО и ЧС, % | % | 80 | 5 | 5 | Приобретен противопожарной инвентарь |
| 6 | Площадь содержания минерализованной полосы, м² | м² | 500 | 500 | 500 | Проведена работа по содержанию территории, прилегающей к лесной полосе, в надлежащем состоянии для предотвращения возникновения пожаров |
| 7 | Количество распространенного информационного материала по ГО и ЧС, экз.в год | экз. | 50 | 50 | 50 | Разработка информационных материалов по пожарной безопасности |
| 8 | Доля обеспеченности мест общего пользования противопожарным инвентарем, % | % | 75 | 75 | 75 | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 9 | Уровень обеспеченности деятельности добровольной народной дружины, ежегодно на уровне 100%; | % |  |  |  |  |
| 10 | Количество утепленных мест общего пользования в муниципальных учреждениях, ед. | ед. | 1 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 11 | Уровень комфортности проживания населения и улучшение эстетического облика сельского поселения Лыхма, % | % | 100 | 100 | 100 | Выполнены работы по строительству ливневой канализации, временные работы (несовершеннолетние), уличное освещение ОАО «Межрегионэнергосбыт» |
| 12 | Доля исполнения обязательств по перечислению взносов для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах сельского поселения, % | % | 100 | 100 | 100 | Взносы на капремонт, проводилась оценка квартир для обмены по договорам. |
| 13 | Доля обеспеченности муниципальных учреждений культуры необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций, % | % | 100 | 100 | 100 | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры МБУ «Центр культуры и спорта «Лыхма» |
| 14 | Доля обеспеченности муниципальных учреждений физической культуры и спорта необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций, % | % | 100 | 100 | 100 | Развитие физической культуры и массового спорта МБУ «Центр культуры и спорта «Лыхма» |
| 15 | Обеспеченность граждан дополнительными мерами социальной поддержки, от потребности, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Лыхма Выплата пенсии 2 чел. |
| 16 | Размер резервного фонда администрации сельского поселения Лыхма от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета сельского поселения, % | % | < 3% | < 3% | 0 | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 17 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления Белоярского района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных органами местного самоуправления поселения в соответствии с заключенными соглашениями, % | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 18 | Разработка и утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лыхма, единиц в год | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 19 | Обеспеченность содержания дорог, от потребности, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 20 | Количество распространенного информационного материала на тему безопасного пребывания людей на водных объектах, экз. | экз. | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | Обеспечение деятельности избирательных комиссий муниципального образования от потребности, на уровне 100% | % | - | - | - |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы \_\_Денисова И.В.\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО) (подпись)