**Отчет**

**о ходе реализации муниципальных программ**

**сельского поселения Лыхма**

**и использовании бюджетных средств**

**за 1 полугодие 2017 г.**

 **(отчетный период)**

**Наименование муниципальной программы сельского поселения Лыхма: «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий программы | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | Краткая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы |
| Утверждено | Фактически профинансировано |
| 1 | Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления (показатель 1) | 10058,1 | 6220,9 | Освоение бюджетных средств за текущий период потрачено в полном объеме.  |
| 2 | Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы (показатель 2,3) | 51,5 | 0,0 | Мероприятия планируются в 3-4 квартале |
| 3 | Реализация отдельных государственных полномочий (показатель 4) | 417,9 | 169,5 | Выплата заработной платы работнику ВУС |
| 4 | Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны (показатель 5) | 14,0 | 14,0 | Приобретение материальных запасов ГО и ЧС: спальные мешки- 3 шт., спасательная веревка – 100м. |
| 5 | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (показатель 6-8) | 34,9 | 5,0 | Разработка информационных материалов по пожарной безопасности – 5 тыс.рубОстальные мероприятия планируются в 3-4 квартале |
| 6 | Мероприятия по профилактике правонарушений  | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (показатель 9) | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Организация благоустройства территории поселения (показатель 10) | 7487,4 | 2030,0 | Строительство ливневой канализации - аукцион на 804,5 тыс. руб., временные работы (несовершеннолетние) – 98 тыс. руб, уличное освещение – 140,6 тыс. руб, посадка цветов – 100 тыс.руб., фотореализм 300 тыс.руб, приобретение электрики для лыжной базы -490,8 тыс руб., приобретение лавок – 96 тыс руб. |
| 9 | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества (показатель 11) | 613,2 | 405,8 | Взносы на капремонт – 11,3 тыс. руб., оценка квартир – 275,0 тыс. руб., страхование машины – 59,8 тыс. руб, ГСМ и т.д., налог на имущество, РИЦ - 12 тыс. руб, изготовление энергетического паспорта 42,0 тыс. руб. |
| 10 | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры (показатель 12) | 3112,1 | 1524,7 | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры 1524,7 тыс. руб. |
| 11 | Развитие физической культуры и массового спорта (показатель 13) | 7752,5 | 5043,9 | Субсидия на выполнение муниципального задания (культура), развитие физической культуры и массового спорта на 5043,9 тыс. руб. |
| 12 | Реализация мероприятий в области социальной политики (показатель 14) | 128,0 | 60,0 | Выплата пенсии 2 чел.  |
| 13 | Управление резервными средствами бюджета поселения (показатель 15) | 100,0 | 0,0 |  |
| 14 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения(показатель 16) | 879,2 | 181,5 | Межбюджетные трансферты на 181,5 тыс. руб. |
| 15 | Основное мероприятие «Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» | 500,0 | 0,0 | Оплата проведенного открытого конкурса планируется в сентябре 2017 года. |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **федеральный бюджет** | **417,9** | **169,5** |  |
|  | **бюджет поселения** | **30 731,0** | **15485,8** |  |
|  | **Итого:** | **31 148,9** | **15655,3** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о выполнении (достижении) целевых показателей в ходе реализации муниципальной программы**

**сельского поселения Лыхма**

**за 1 полугодие 2017 год**

 **(отчетный период)**

**Наименование муниципальной программы сельского поселения Лыхма: «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2019 годы»**

**Целевые показатели муниципальной программы сельского поселения Лыхма**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показательпо программе | Предусмотренопо программе на отчетный год | Выполнено за отчетныйпериод | Информационная обеспеченность |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля обеспеченности органов местного самоуправления сельского поселения необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций, % | 100 | 100 | 61 | Администрация сельского поселения Лыхма  |
| 2 | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования от потребности, % | 100 | 100 | 0 | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 3 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию от потребности, %  | 100 | 100 | 0 | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 4 | Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского поселения, ежегодно на уровне 100%; | 100 | 100 | 40 | Заработная плата работника ВУС |
| 5 | Уровень пополнения и (или) обновления резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации угроз по ГО и ЧС, % | 80 | 5 | 0 |  |
| 6 | Площадь содержания минерализованной полосы, м² | 500 | 500 | 0 |  |
| 7 | Количество распространенного информационного материала по ГО и ЧС, экз.в год | 50 | 50 | 50 | Разработка информационных материалов по пожарной безопасности  |
| 8 | Доля обеспеченности мест общего пользования противопожарным инвентарем, % | 75 | 75 | 0 | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 9 | Количество утепленных мест общего пользования в муниципальных учреждениях, ед. | 1 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 10 | Уровень комфортности проживания населения и улучшение эстетического облика сельского поселения Лыхма, % | 100 | 100 | 100 | Выполнены работы по строительству ливневой канализации, временные работы (несовершеннолетние), уличное освещение ОАО «Межрегионэнергосбыт» |
| 11 | Доля исполнения обязательств по перечислению взносов для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах сельского поселения, % | 100 | 100 | 66 | Взносы на капремонт, проводилась оценка квартир для обмены по договорам.  |
| 12 | Доля обеспеченности муниципальных учреждений культуры необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций, % | 100 | 100 | 100 | Организация досуга, предоставление услуг организаций культурыМБУ «Центр культуры и спорта «Лыхма» |
| 13 | Доля обеспеченности муниципальных учреждений физической культуры и спорта необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций, % | 100 | 100 | 65 | Развитие физической культуры и массового спорта МБУ «Центр культуры и спорта «Лыхма» |
| 14 | Обеспеченность граждан дополнительными мерами социальной поддержки, от потребности, % | 100 | 100 | 46 | Администрация сельского поселения Лыхма Выплата пенсии 2 чел. |
| 15 | Размер резервного фонда администрации сельского поселения Лыхма от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета сельского поселения, % | < 3% | < 3% | 0 | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 16 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления Белоярского района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных органами местного самоуправления поселения в соответствии с заключенными соглашениями, %  | 100 | 100 | 100 |  |