**Отчет**

**о ходе реализации муниципальных программ**

**сельского поселения Лыхма**

**и использовании бюджетных средств**

**за 9 месяцев 2017 г.**

**(отчетный период)**

**Наименование муниципальной программы сельского поселения Лыхма: «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий программы | | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | Краткая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы |
| Утверждено | Фактически профинансировано |
| 1 | Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления (показатель 1) | | 10058,1 | 8850,8 | Освоение бюджетных средств за текущий период потрачено в полном объеме. |
| 2 | Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы (показатель 2,3) | | 51,5 | 0,0 | Мероприятия планируются в 4 квартале |
| 3 | Реализация отдельных государственных полномочий  (показатель 4) | | 417,9 | 401,2 | Выплата заработной платы работнику ВУС |
| 4 | Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны (показатель 5) | | 14,0 | 14,0 | Приобретение материальных запасов ГО и ЧС: спальные мешки- 3 шт., спасательная веревка – 100м. |
| 5 | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (показатель 6-8) | | 34,9 | 34,9 | Разработка информационных материалов по пожарной безопасности – 5,0 руб  Заключен договор по содержанию территории, прилегающей к лесной полосе, в надлежащем состоянии для предотвращения возникновения пожаров заключен договор на 10 тыс. руб. Приобретен противопожарный инвентарь – (комплект пожарно-спасательный (огнезащитная накидка, самоспасатель, фонарь светодиодный) - 19,9 |
| 6 | Мероприятия по профилактике правонарушений | | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  (показатель 9) | | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Организация благоустройства территории поселения (показатель 10) | | 7357,4 | 2907,7 | Строительство ливневой канализации - аукцион на 804,5 тыс. руб., временные работы (несовершеннолетние) – 205 тыс. руб, уличное освещение – 272,7 тыс. руб, посадка цветов – 100 тыс.руб., покос и полив клумб – 34,6, фотореализм 300 тыс.руб, приобретение электрики для лыжной базы -490,8 тыс руб., приобретение лавок – 112 тыс руб, приобретение заборов- 250,0, ремонт тротуарной дорожки – 25,0, установка забора - 60,0 и др. |
| 9 | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества (показатель 11) | | 613,2 | 499,8 | Взносы на капремонт – 18,2 тыс. руб., оценка квартир – 275,0 тыс. руб., страхование машины – 59,8 тыс. руб, ГСМ – 112,4., РИЦ - 12 тыс. руб, изготовление энергетического паспорта 42,0 тыс. руб., налог на имущество -20,2 и др. |
| 10 | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры (показатель 12) | | 3216,5 | 2287,3 | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры 2287,3 тыс. руб. |
| 11 | Развитие физической культуры и массового спорта (показатель 13) | | 7752,5 | 6418,7 | Субсидия на выполнение муниципального задания (культура), развитие физической культуры и массового спорта на 6418,7 тыс. руб. |
| 12 | Реализация мероприятий в области социальной политики (показатель 14) | | 128,0 | 90,0 | Выплата пенсии 2 чел. |
| 13 | Управление резервными средствами бюджета поселения (показатель 15) | | 100,0 | 0,0 |  |
| 14 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения  (показатель 16) | | 1009,2 | 38,2 | Межбюджетные трансферты на 38,2 тыс. руб. |
| 15 | Основное мероприятие «Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» | | 500,0 | 480,0 | Оплата проведенного открытого конкурса по комплексному развитию. |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **федеральный бюджет** | **417,9** | **401,2** |  |
|  | **бюджет поселения** | **30835,5** | **21621,5** |  |
|  | **Итого:** | | **31253,4** | **22022,7** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о выполнении (достижении) целевых показателей в ходе реализации муниципальной программы**

**сельского поселения Лыхма**

**за 9 месяцев 2017 год**

**(отчетный период)**

**Наименование муниципальной программы сельского поселения Лыхма: «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2019 годы»**

**Целевые показатели муниципальной программы сельского поселения Лыхма**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей  результатов | Базовый  показатель по  программе | Предусмотрено по программе  на отчетный  год | Выполнено за  отчетный период | Информационная обеспеченность |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля обеспеченности органов местного самоуправления сельского поселения необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций, % | 100 | 100 | 87,9 | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 2 | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования от потребности, % | 100 | 100 | 0 | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 3 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию от потребности, % | 100 | 100 | 0 | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 4 | Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского поселения, ежегодно на уровне 100%; | 100 | 100 | 96 | Заработная плата работника ВУС |
| 5 | Уровень пополнения и (или) обновления резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации угроз по ГО и ЧС, % | 80 | 5 | 5 | Приобретен противопожарной инвентарь |
| 6 | Площадь содержания минерализованной полосы, м² | 500 | 500 | 500 | Проведена работа по содержанию территории, прилегающей к лесной полосе, в надлежащем состоянии для предотвращения возникновения пожаров |
| 7 | Количество распространенного информационного материала по ГО и ЧС, экз.в год | 50 | 50 | 50 | Разработка информационных материалов по пожарной безопасности |
| 8 | Доля обеспеченности мест общего пользования противопожарным инвентарем, % | 75 | 75 | 75 | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 9 | Количество утепленных мест общего пользования в муниципальных учреждениях, ед. | 1 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 10 | Уровень комфортности проживания населения и улучшение эстетического облика сельского поселения Лыхма, % | 100 | 100 | 100 | Выполнены работы по строительству ливневой канализации, временные работы (несовершеннолетние), уличное освещение ОАО «Межрегионэнергосбыт» |
| 11 | Доля исполнения обязательств по перечислению взносов для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах сельского поселения, % | 100 | 100 | 97 | Взносы на капремонт, проводилась оценка квартир для обмены по договорам. |
| 12 | Доля обеспеченности муниципальных учреждений культуры необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций, % | 100 | 100 | 74 | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры  МБУ «Центр культуры и спорта «Лыхма» |
| 13 | Доля обеспеченности муниципальных учреждений физической культуры и спорта необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций, % | 100 | 100 | 82 | Развитие физической культуры и массового спорта  МБУ «Центр культуры и спорта «Лыхма» |
| 14 | Обеспеченность граждан дополнительными мерами социальной поддержки, от потребности, % | 100 | 100 | 70 | Администрация сельского поселения Лыхма Выплата пенсии 2 чел. |
| 15 | Размер резервного фонда администрации сельского поселения Лыхма от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета сельского поселения, % | < 3% | < 3% | 0 | Администрация сельского поселения Лыхма |
| 16 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления Белоярского района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных органами местного самоуправления поселения в соответствии с заключенными соглашениями, % | 100 | 100 | 100 |  |