**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХМА «РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2017-2023 ГОДЫ» ЗА 2019 ГОД.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Лыхма проведена в соответствии с постановлением администрации Белоярского района от 23.12.2013 года № 1959 «Об утверждении Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского и сельских поселений в границах Белоярского района» на основании ежегодного отчета о реализации муниципальной программы, представляемого ответственным исполнителем.

Основной целью муниципальной программы является создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Лыхма.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия:

* создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы;
* реализация отдельных государственных полномочий;
* создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны;
* обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
* профилактика правонарушений;
* энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
* благоустройство территории поселения;
* организация досуга, предоставление услуг организаций культуры;
* развитие физической культуры и массового спорта;
* реализация мероприятий в области социальной политики;
* дорожная деятельность;
* обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Всего на реализацию мероприятий программы на 2019 год предусмотрено **24 912,4 тыс.руб.**, кассовое исполнение составило – **22 677,8 тыс.руб.**, или **91%** от годовых лимитов, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 489,9 тыс.рублей (100%);

- за счет средств бюджета Ханты-мансийского автономного округа-Югры – 1,2 тыс. рублей (100%);

- за счет средств бюджета поселения – 22 186,7 тыс.рублей (90,8%).

В процессе реализации мероприятий муниципальной программы за 2019 год не освоено 2 234,6 тыс. рублей, из них:

1. 100,0 тыс. рублей – экономия резервных средств. Данные средства используются только в случае установления чрезвычайного положения или ситуации на территории муниципального образования;
2. 2 134,6 тыс. рублей - экономия в части реализации мероприятия «Дорожная деятельность» в связи с отсутствием возможности в 2019 году использовать финансовые средства по целевому назначению.

Особое значение для жителей сельского поселения Лыхма имеет уровень благоустроенности территории. В рамках данного направления в 2019 году были реализованы следующие мероприятия:

* проведение ремонта и технического обслуживания сетей уличного освещения на сумму 439,6 тыс. рублей;
* в рамках озеленения территории сельского поселения приобретена рассада цветов, а так же проведена прополка и полив цветов. Расходы по данному мероприятию составили 136,5 тыс. рублей;
* произведена ликвидация несанкционированных свалок на сумму 525,3 тыс. рублей;
* приобретены клетки ловушки в количестве 2 штук для отлова бездомных собак;
* заключен договор на сумму 250,0 тыс. рублей на оказание услуг по отсыпке и выравниванию территории земельного участка для оборудования парковой зоны на территории сельского поселения. Так же в 2019 году на данной территории был установлен ранее приобретенный комплекс уличных спортивных тренажёров. Заключен договор на сумму 105,0 тыс. рублей на приобретение ограждения для этого комплекса, так же договор на сумму 45,0 тыс. рублей на его установку;
* трудоустройство граждан. За 2019 год трудоустроено: несовершеннолетних граждан – 41 человек, граждан на общественные работы – 1 человек
* в рамках инициативного бюджетирования был реализован Проект «Детская игровая площадка» на сумму 300,0 тыс. рублей, в том числе с привлечением средств граждан в размере 30,0 тыс. рублей. Был установлен детский комплекс между жилыми домами.

Анализ достижения целевых показателей и освоения финансовых средств муниципальной программы в период 2017-2019 годов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| 1. | Достижение целевых показателей,% | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Плановый объем финансирования, тыс. рублей | 31 371,7 | 32 934,3 | 24 912,4 |
| 3. | Фактический объем финансирования, тыс. рублей | 30 069,3 | 30 443,3 | 22 677,8 |
| 4. | Процент освоения средств, % | 95,8 | 92,4 | 91 |

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что объем финансирования муниципальной программы сокращается, но при этом уровень достижения целевых показателей на высоком уровне, поставленные цели и задачи, предусмотренные муниципальной программой, достигаются в полном объеме.

**Ответственному исполнителю муниципальной программы – администрации сельского поселения Лыхма, рекомендовано:**

**- реализацию мероприятия «Дорожная деятельность» осуществлять в соответствии с Порядком о формировании дорожного фонда;**

**- принимать активное участие в ежегодном конкурсе проектов инициативного бюджетирования с привлечением граждан и организаций;**

**- в течение 5 дней после утверждения муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель заполняет форму уведомления об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования или внесении в него изменений в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 11 ноября 2015 года №831 и уведомляет о заполнении формы управление экономики, реформ и программ.**